## BAPP 100%
BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
No. : 009.AO.16.1/BAPP/DIST/A.MRD/VI/2016
Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. | Nama | : | ANJAR WIDYATAMA
| Jabatan | : | Asman Jaringan
| Perusahaan | : | PT. PLN ( Persero ) Distribusi Jakarta Raya Area Marunda
| Berkedudukan di | : | Jl. Semper Barat 1 / Sungai Brantas
Cilincing, Jakarta Utara
| Selanjutnya disebut | : | PIHAK KESATU
2. | Nama | : | EDY PRIYATNO, S.KOM
| Jabatan | : | Direktur Utama
| Mewakili | : | PT. GOMBONG SIDO SEMI
| Berkedudukan di | : | Jl. Lap Tembak No. 19 - 20 RT 01/RW 11 Kel. Cibubur Kec Ciracas Jakarta Timur
| Selanjutnya disebut | : | PIHAK KEDUA
Berpendapat sebagai berikut :
1. | Pekerjaan | : | PEKERJAAN KOREKTIF GANGGUAN SKTM SEMESTER 1 TAHUN 2016
| SPK No. | : | 009.AO/HKM.00/AREA.MRD/2016, Tanggal 42409 |  |  | 2016-02-09
| Tanggal Pelaksanaan | : | 01 January 2016 | s/d | 2016-06-30
| Nilai SPK | : | 286612700
| Nilai REALISASI | : | 286005390
| Terbilang | : | Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah
2. | Menunjuk LPP ke 1 No. 009.AO.16.1/LPP/DIST/A.MRD/VI/2016, tanggal 27 Juni 2016, bahwa seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan bersama, fisik pekerjaan telah mencapai 100% dari seluruh pekerjaan dengan hasil baik.
3. | Kepada PIHAK KEDUA dapat diusulkan untuk diberikan pembayaran sebesar :
| 100% | x | 286005390 |  | = | 286005390
| Terbilang | : | Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah
4. | Foto dokumentasi dan Gambar pelaksanaan lengkap telah diselesaikan dan diterima oleh PIHAK KEDUA
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 3 ( tiga ) untuk dipergunakan seperlunya.
| PIHAK KEDUA |  |  | PIHAK KESATU
| PT. GOMBONG SIDO SEMI |  |  | PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAKARTA RAYA
AREA MARUNDA
| EDY PRIYATNO, S.KOM |  |  | ANJAR WIDYATAMA
| Direktur Utama |  |  | Asman Jaringan